## Gantt chart
ID | Task name | Predecessors | 24.01 - 28.01 |  |  |  |  | 31.01-04.02 |  |  |  |  | 07.02-11.02 |  |  |  |  | 14.02-18.02 |  |  |  |  | 21.02-25.02 |  |  |  |  | 28.02-04.03 |  |  |  |  | 07.03-11.03 |  |  |  |  | 14.03 - 18.03 |  |  |  |  | 21.03-25.03 |  |  |  |  | 28.03-01.04 |  |  |  |  | 04.04-08.04 |  |  |  |  | 11.04-15.04 |  |  |  |  | 18.04-22.04 |  |  |  |  | 25.04-29.04 |  |  |  |  | 02.05-06.05 |  |  |  |  | 09.05-13.05 |  |  |  |  | 16.05-20.05 |  |  |  |  | 23.05-27.05 |  |  |  |  | 30.05-03.06
|  |  | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F
1.1 | Meet group and instructor and plan regular meetings | bar: 24.01 - 28.01 M to 24.01 - 28.01 F
1.2 | Study available materials (GitHub, Research paper) | bar: 24.01 - 28.01 M to 24.01 - 28.01 F
1.3 | Create parts list for ordering | bar: 24.01 - 28.01 M to 24.01 - 28.01 F
1.4 | Write project plan | bar: 24.01 - 28.01 M to 07.02-11.02 W
2.1 | Get familiar with facilities and tools | 1 | bar: 07.02-11.02 T to 07.02-11.02 F
2.2 | Learn to use 3D printers | 1 | bar: 07.02-11.02 T to 14.02-18.02 F
2.3 | Print legs (4x or more) | 1,2.1,2.2 | bar: 21.02-25.02 M to 21.02-25.02 F
2.4 | Print body plates (2x or more) | 1,2.1,2.2 | bar: 21.02-25.02 M to 21.02-25.02 F
3.1 | Study 3D printing soft parts (or other improvements) | 1 | bar: 14.02-18.02 M to 14.02-18.02 F
3.2 | Learn necessary skills in 3D/CAD design | 1 | bar: 14.02-18.02 M to 14.02-18.02 F
3.3 | Design alternative parts | 1,3.1,3.2 | bar: 21.02-25.02 M to 21.02-25.02 F
3.4 | Manufacture alternative parts | 1,2.1,2.2,3.1,3.2,3.3 | bar: 28.02-04.03 M; 28.02-04.03 W to 28.02-04.03 F
4.1 | Discuss and research business opportunities | 1 | bar: 28.02-04.03 W to 07.03-11.03 M
4.2 | Prepare presentation slides | 1,4.1 | bar: 07.03-11.03 T to 07.03-11.03 W
4.3 | Prepare for business pitch and attend workshop | 1,4.1,4.2 | bar: 07.03-11.03 T to 07.03-11.03 F
4.4 | Write business aspects document | 1,4.1,4.2,4.3 | bar: 14.03 - 18.03 M to 14.03 - 18.03 F
5.1 | Assemble the standard Real-Ant | 1,2 | bar: 14.03 - 18.03 W to 21.03-25.03 T
5.2 | Study available code and Real-Ant operation | 1 | bar: 14.03 - 18.03 W to 21.03-25.03 T
5.3 | Set up Real-Ant in test environment | 1,2,5.1,5.2 | bar: 21.03-25.03 W to 28.03-01.04 T
5.4 | Test available codes | 1,2,5.1,5.2,5.3 | bar: 28.03-01.04 W to 28.03-01.04 F
6.1 | Run tests until parts fail | 1,2,3,5 | bar: 04.04-08.04 M to 04.04-08.04 F
6.2 | Manufacture default parts as replacements for tests | 1,2,3,5 | bar: 04.04-08.04 M to 04.04-08.04 F
6.3 | Analyse causes of part failure and improvement needs | 1,2,4,5,6.1 | bar: 11.04-15.04 M to 11.04-15.04 F
7.1 | Design new 3D parts (or other improvements) – option 1 | 1,2,3,5,6 | bar: 18.04-22.04 M to 18.04-22.04 F
7.2 | Design new 3D parts (or other improvements) – option 2 | 1,2,3,5,6 | bar: 18.04-22.04 M to 18.04-22.04 F
7.3 | Design new 3D parts (or other improvements) – option 3 | 1,2,3,5,6 | bar: 18.04-22.04 M to 18.04-22.04 F
7.4 | Manufacture (3D printing or otherwise) new parts – option 1 | 1,2,3,5,6,7.1 | bar: 25.04-29.04 M to 25.04-29.04 F
7.5 | Manufacture (3D printing or otherwise) new parts – option 2 | 1,2,3,5,6,7.2 | bar: 25.04-29.04 M to 25.04-29.04 F
7.6 | Manufacture (3D printing or otherwise) new parts – option 3 | 1,2,3,5,6,7.3 | bar: 25.04-29.04 M to 25.04-29.04 F
8.1 | Test improvements – option 1 | 1,2,3,5,6,7.1,7.4 | bar: 02.05-06.05 M to 02.05-06.05 W
8.2 | Test improvements – option 2 | 1,2,3,5,6,7.2,7.5 | bar: 02.05-06.05 M to 02.05-06.05 W
8.3 | Test improvements – option 3 | 1,2,3,5,6,7.3,7.6 | bar: 02.05-06.05 M to 02.05-06.05 W
8.4 | Do small design adjustments based on test results | 1,2,3,5,6,7,8.1,8.2,8.3 | bar: 02.05-06.05 T to 02.05-06.05 F
8.5 | Manufacture final improved design | 1,2,3,5,6,7,8.1,8.2,8.3,8.4 | bar: 09.05-13.05 M to 09.05-13.05 T
8.6 | Do final tests with final design | 1,2,3,5,6,7,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5 | bar: 09.05-13.05 W to 09.05-13.05 F
9.1 | Prepare for final gala and present on final gala | 1,2,3,4,5,6,7,8 | bar: 16.05-20.05 M to 23.05-27.05 M
9.2 | Write final report | 1,2,3,4,5,6,7,8 | bar: 16.05-20.05 M to 30.05-03.06 F
10.1 | Attend lectures
10.2 | Attend meetings